## โครงการ
1 | ชื่อโครงการของหน่วยงาน
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2 | หลักการและเหตุผล
จากแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2565 มีเป้าหมายสำคัญของแผนงานเพื่อให้ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง) ซึ่งการดำนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องมีระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุที่ดี ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ให้เป็นระบบหลักในการรายงานผลงานบริการและข้อมูลสุขภาพที่สำคัญของหน่วยบริการภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดข้อมูลด้านทันตสุขภาพของประชากรไทยที่สำคัญอีกชุดหนึ่งคือการรายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ซึ่งดำเนินการสำรวจทุกรอบ 5 ปี โดยสำนักทันตสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 30 ปี นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งชุดข้อมูลที่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้บริการทันตกรรมของประชากรไทย คือ การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ ซึ่งดำเนินการสำรวจทุกรอบ 2 ปี โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจำเป็นต้องนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเข้าเป็นภาพรวมของระบบการดูแลทันตสุขภาพซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงรูปแบบปัจจุบัน จึงจะสามารถค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบบริการทันตสุขภาพของประเทศไทย จึงจะนำไปสู่การพัฒนาได้ตรงประเด็น โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในการสร้างแบบจำลองพลวัตระบบ (system dynamics modeling) สำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบบริการทันตสุขภาพในปัจจุบัน อันมุ่งหวังถึงผลลัพท์สุดท้ายที่ผู้สูงวัยมีฟันใช้การได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลังตามเป้าหมายหลักของแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2565
3 | วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลทางทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัย 2. เพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ระบบการดูแลทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัย สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
4 | เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพผู้สูงวัย จำนวน 1 ระบบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีแบบจำลองพลวัตระบบของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงวัย จำนวน 1 แบบ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แบบจำลองพลวัตรระบบสามารถใช้ประกอบการวางแผนพัฒนารูปแบบ/ระบบบริการทันตสุขภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายผู้สูงวัยมีฟันใช้การได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง จำนวน 1 ประเด็น
5 | วิธีดำเนินการ (ตามแผนปฏิบัติการ)
6 | งบประมาณภาพรวมโครงการ
116,800 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
7 | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพผู้สูงวัยที่ครอบคลุมองค์ประกอบของการมีสภาวะทันตสุขภาพที่ดี เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ผู้สูงวัยมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
8 | การบริหารความเสี่ยง
-

## แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการสำนักทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
ที่ | ชื่อโครงการของหน่วยงาน | กิจกรรมสำคัญ** | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมายกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (วดป.) | งบประมาณรายกิจกรรม (บาท) |  | ผู้รับผิดชอบโครงการ
[8 empty] | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ
1 | โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 1. กระบวนการพัฒนาแบบจำลองกลุ่ม (group model building: GMB) | 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาแบบจำลองกลุ่ม ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการ วิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาทันตสุขภาพในผู้สูงวัย ครอบคลุมการทำงานในขั้นตอนการระบุปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และการระบุแหล่งข้อมูลเชิงปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างแบบจำลองพลวัตระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงวัย | 1. สามารถระบุปัญหา 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3. กำหนดขอบเขตการศึกษา 4. ระบุแหล่งข้อมูลเชิงปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างแบบจำลองพลวัตระบบ | ผู้บริหารระบบทันตสุขภาพระดับประเทศ เช่น สำนักทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | - | เม.ย.61 | 78900 | - | ทพญ.วรารัตน์ ใจชื่น
|  | 2. กระบวนการพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบ (system dynamics modeling) | 2.1 สร้างแบบจำลองพลวัตระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงวัยเบื้องต้น ที่ครอบคลุมทุกปัจจัยสำคัญที่ได้จากกระบวนการ GMB | แบบจำลองพลวัตระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงวัย | - | - | พ.ค.-ก.ค. 61 | - | -
2.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบจำลองพลวัตระบบที่สร้างขึ้น
2.3 ทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองพลวัตระบบ
|  | 3. นำเสนอผลการพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงวัย และทางเลือกเชิงนโยบาย | 3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระดมความคิดเห็นต่อการสร้างทางเลือกเชิงนโยบาย และวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงปริมาณที่มีต่อระบบของทางเลือกเชิงนโยบายเหล่านั้น | ได้ทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบ/ระบบทันตสุขภาพผู้สูงวัย | ผู้บริหารระบบทันตสุขภาพระดับประเทศ เช่น สำนักทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | - | ก.ค. 61 | 37900 | -
|  |  | 3.2 นำเสนอผลลัพท์จากทางเลือกนโยบายต่างๆ เมื่อวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองพลวัตระบบที่สร้างขึ้นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ในเวทีประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขระดับประเทศ 2561) |  | ทันตบุคลากรทุกภาคส่วน | - | 1-3 ส.ค.61 | - | -
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30คน x50บ x4มื้อ = 6,000 บาท 3.ค่าอาหารกลางวัน 30คน x450บาท x 2ครั้ง = 27,000 บาท 6. ค่าสมนาคุณวิทยากร 1,200 บาท/ชั่วโมง/คน x 8 ชั่วโมง/คน x 2 คน = 19,200 บ. 7.ค่าวัสดุอุปกรณ์การประชุม = 1,000 บ.
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30คน x50บ x2มื้อ = 3,000 บาท 3.ค่าอาหารกลางวัน 30คน x450บาท x 1ครั้ง = 13,500 บาท 5.ค่าสมนาคุณวิทยากร 1,200 บาท/ชั่วโมง/คน x 2 ชั่วโมง/คน x 2 คน = 4,800 บ.

## ฟอร์ม 1 (เฝ้าระวัง)
แบบฟอร์มที่ 1. คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายโครงการ
หน่วยงาน ........สำนักทันตสาธารณสุข (กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยทำงานและสูงอายุ).....................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ.น.ส.วรารัตน์.............................สกุล.....ใจชื่น.........................โทรศัพท์..025904113..........มือถือ....089-4905052.............................
โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ
ปี 2561 (บาท)
ชื่อโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 116800
วัตถุประสงค์โครงการ..... วัตถุประสงค์หลัก 1. มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพผู้สูงวัยที่ครอบคลุมองค์ประกอบของการมีสภาวะทันตสุขภาพที่ดี เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ผู้สูงวัยมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี วัตถุประสงค์ย่อย 1. เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลทางทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัย 2. เพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ระบบการดูแลทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัย สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนารูปแบบบริการในอนาคต
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2561... เป้าหมายโครงการ: มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพผู้สูงวัย จำนวน 1 ระบบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีแบบจำลองพลวัตระบบของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงวัย จำนวน 1 แบบ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แบบจำลองพลวัตรระบบสามารถใช้ประกอบการวางแผนพัฒนารูปแบบ/ระบบบริการทันตสุขภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายผู้สูงวัยมีฟันใช้การได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง จำนวน 1 ประเด็น
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา(ย้อนหลัง 3 ปี ถ้ามี).................................................
.........................................................................................................................
กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ด้วยกระบวนการพัฒนาแบบจำลองกลุ่ม (GMB) | 78900
2. กระบวนการพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบ (system dynamics modeling) | -
3. นำเสนอผลการพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงวัย และทางเลือกเชิงนโยบาย | 37900
งบรายจ่าย - รายการค่าใช้จ่าย
1.งบดำเนินงาน | 116800
1.1 ค่าตอบแทน
1.1.1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา | -
1.2 ค่าใช้สอย
1.2.1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะ | 42300
1.2.2. ค่าจ้างเหมาบริการ | - | หากแต่ละงบ
1.2.3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 74500 | มีรายการค่าใช้จ่าย
1.2.4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | - | ต้องจัดทำรายละเอียดใน
1.2.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | - | แบบฟอร์ม 1.1.1-3.1 ด้วย
1.2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | -
1.2.7. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ | -
1.2.8. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ (เฉพาะสำนักงานเลขานุการกรมอนามัย) | -
1.2.9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน (เฉพาะสำนักส่งเสริมสุขภาพ) | -
1.3 ค่าวัสดุ
1.3.1. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | -
1.3.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | -
1.3.3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | -
1.3.4. ค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา | -
1.3.5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | -
1.3.6. ค่าวัสดุคู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือในศูนย์เด็กเล็ก | -
1.3.7. ค่าวัสดุอาหาร(นมผง) (เฉพาะสำนักส่งเสริมสุขภาพ) | -
2. งบอุดหนุน | (รวมงบอุดหนุน)
2.1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว(เฉพาะสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
2.2. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร กรมอนามัย(เฉพาะกองการเจ้าหน้าที่)
2.3. การสร้างศักยภาพองค์กร/ภาคี/เครือข่ายสุขภาพ
3. งบรายจ่ายอื่น | (รวมงบรายจ่ายอื่น)
3.1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย |  | ให้ใส่เฉพาะโครงการที่เสนอของบประมาณจาก วช.
4. สาธารณูปโภค | (รวมสาธารณูปโภค)
4.1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (กรอกข้อมูลเฉพาะกองแผนงานเท่านั้น) |  | ไม่รวมค่าบำรุงรักษาระบบ
รวมทั้งสิ้น | (รวมทุกงบรายจ่าย)
หมายเหตุ : ในช่องงบประมาณปี 2561 ให้ระบุงบประมาณทั้งหมดของโครงการ

## ฟอร์ม1.2.1_เฝ้าระวัง
แบบฟอร์มที่ 1.2.1 รายละเอียดค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย
หน่วยงาน.......สำนักทันตสาธารณสุข (กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยทำงานและสูงอายุ)...............................................
โครงการ/รายการ | รายละเอียด |  |  |  |  | สถานที่ ดำเนินการ | กลุ่ม เป้าหมาย | คำชี้แจง (วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
| ครั้ง (1) | คน (2) | วัน/คืน (3) | อัตรา (4) | รวมงบประมาณ (5)=(1)x(2)x(3)x(4)
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |  |  |  | 0 |  |  | วัตถุประสงค์/ผลประโยชน์ที่ได้รับ มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพผู้สูงวัยที่ครอบคลุมองค์ประกอบของการมีสภาวะทันตสุขภาพที่ดี เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ผู้สูงวัยมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
1.งบดำเนินงาน
1.2 ค่าใช้สอย
1.2.1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1 | 10 | 2 | 160 | 3200
- ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1 | 10 | 1 | 160 | 1600
- ค่าที่พัก (เบิกจ่ายตามจริง) | 1 | 10 | 1 | 750 | 7500
- ค่าพาหนะเดินทาง (เบิกจ่ายตามจริง) | 2 | 10 | 1 | 1500 | 30000

## ฟอร์ม1.2.3_เฝ้าระวัง
แบบฟอร์มที่ 1.2.3 รายละเอียดค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย
หน่วยงาน.......สำนักทันตสาธารณสุข (กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยทำงานและสูงอายุ)...............................................
โครงการ/รายการ | รายละเอียด |  |  |  |  | สถานที่ ดำเนินการ | กลุ่ม เป้าหมาย | คำชี้แจง (วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
| ครั้ง (1) | คน (2) | วัน/คืน/มื้อ (3) | อัตรา (4) | รวมงบประมาณ (5)=(1)x(2)x(3)x(4)
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |  |  |  | 0 |  |  | วัตถุประสงค์/ผลประโยชน์ที่ได้รับ มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทันตสุขภาพผู้สูงวัยที่ครอบคลุมองค์ประกอบของการมีสภาวะทันตสุขภาพที่ดี เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ผู้สูงวัยมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
1.งบดำเนินงาน
1.2 ค่าใช้สอย
1.2.3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 3 | 30 | 2 | 50 | 9000
- ค่าอาหารกลางวัน | 3 | 30 | 1 | 450 | 40500
- ค่าสมมนาคุณวิทยากร (เบิกจ่ายตามจริง) | 1 | 2 | 10 | 1200 | 24000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การประชุม (เบิกจ่ายตามจริง) | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000